## Carta Gantt
Carta Gantt — App de Escritorio GedeNaz — Taller Sistemas de Información
ID | Fase / RF | Tarea / Entregable | Responsable | Inicio | Fin | Días | S1 31-08 | S2 07-09 | S3 14-09 | S4 21-09 | S5 28-09 | S6 05-10 | S7 12-10 | S8 19-10 | S9 26-10 | S10 02-11 | S11 09-11 | S12 16-11 | S13 23-11 | S14 30-11
0.1 | Fase 0 · Propuesta | Definir alcance (4 RF: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) y stack (Python + MySQL + VS Code) | Todo el equipo | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
0.2 | Fase 0 · Propuesta | Diseñar wireframes de las 4 pantallas CRUD (interfaz de escritorio) | Francisco Jara | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 4
0.3 | Fase 0 · Propuesta | Modelar entidad Producto y diseñar el esquema de la base de datos MySQL | Sebastian Perez | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 4
0.4 | Fase 0 · Propuesta | Redactar Informe Propuesta Proyecto SI | Todo el equipo | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 5
0.5 | Fase 0 · Propuesta | Preparar presentación de la Propuesta | Todo el equipo | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
H1 | HITO | ★ Entrega Informe Propuesta Proyecto SI + Presentación | Todo el equipo | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1
1.1 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Configurar entorno de desarrollo (VS Code, Python, entorno virtual y librerías) | Nicolas Silva | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3
1.2 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Instalar y configurar servidor MySQL; crear base de datos y tabla Producto | Francisco Jara | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 5
1.3 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Implementar capa de conexión Python–MySQL (driver y acceso a datos) | Francisco Jara | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
1.4 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Implementar interfaz 'Crear producto' (formulario de escritorio) | Sebastian Perez | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
1.5 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Implementar lógica de inserción de productos en MySQL (INSERT) | Francisco Jara | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4
1.6 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Validaciones del formulario (campos obligatorios y tipos de dato) | Sebastian Perez | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4
1.7 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Pruebas de RF1 (Crear producto) | Todo el equipo | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4
1.8 | Fase 1 · Avance #1 (RF1) | Redactar y revisar Informe Avance #1 | Nicolas Silva | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 4
H2 | HITO | ★ Entrega Avance #1 Proyecto SI | Todo el equipo | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
2.1 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Implementar interfaz de listado de inventario | Cristobal Sierra | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6
2.2 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Implementar consultas SQL (SELECT) para obtener productos desde MySQL | Francisco Jara | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5
2.3 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Implementar búsqueda y filtro por nombre/categoría | Francisco Jara | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5
2.4 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Implementar vista de detalle de producto | Cristobal Sierra | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 5
2.5 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Iniciar interfaz 'Actualizar producto' (formulario de edición) | Nicolas Silva | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5
2.6 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Pruebas de RF2 (Leer / consultar productos) | Todo el equipo | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 4
2.7 | Fase 2 · Avance #2 (RF2) | Redactar y revisar Informe Avance #2 | Nicolas Silva | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4
H3 | HITO | ★ Entrega Avance #2 Proyecto SI | Todo el equipo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
3.1 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Completar lógica de actualización de datos y stock (UPDATE) en MySQL | Francisco Jara | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 6
3.2 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Validaciones de actualización (stock no negativo, campos) | Cristobal Sierra | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4
3.3 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Implementar eliminación de producto con confirmación | Cristobal Sierra | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 4
3.4 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Implementar lógica de borrado (DELETE) en MySQL | Francisco Jara | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 5
3.5 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Pruebas integrales de las 4 operaciones CRUD (RF1-RF4) | Todo el equipo | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 5
3.6 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Corrección de errores y pulido de la interfaz | Sebastian Perez | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 5
3.7 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Generación de reportes analíticos de ventas o productos más rentables | Nicolas Silva | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
3.7 | Fase 3 · Avance #3 (RF3-RF3.1-RF4) | Redactar y revisar Informe Avance #3 | Nicolas Silva | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
H4 | HITO | ★ Entrega Avance #3 — Proyecto funcionalmente terminado (RF1-RF4) | Todo el equipo | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
4.1 | Fase 4 · Final | Pruebas de regresión y control de calidad final | Todo el equipo | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 6
4.2 | Fase 4 · Final | Elaborar manual de usuario para Gedalias y Nazareth | Todo el equipo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5
4.3 | Fase 4 · Final | Grabación del video demo del sistema | Todo el equipo | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 5
4.4 | Fase 4 · Final | Redacción del Informe Final del Proyecto SI | Nicolas Silva | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 3
4.5 | Fase 4 · Final | Preparación de la Presentación Final | Todo el equipo | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
H6 | HITO | ★ Entrega Informe Final Proyecto SI + Presentación | Todo el equipo | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
Leyenda
Fase 0 · Propuesta
Fase 1 · Avance #1 — RF1 Crear
Fase 2 · Avance #2 — RF2 Leer
Fase 3 · Avance #3 — RF3 Actualizar / RF4 Eliminar
Fase 4 · Cierre (documentación, sin nuevo desarrollo)
Hito / Entrega del curso